## 网络版数字化教参项目应用软件功能模块
网络版数字化教参项目应用软件功能列表
序号 | 业务模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 分析 | 备注
1 | 教育云服务 | 配置管理 | 常量定义 | 对系统各模块中涉及的基础数据进行管理，以便于统一规范描述，有利于进行数据分析。此类常量包括：应用类型、应用属性项、课程类型、考试类型、学段、学科等名称的定义。 | 数据模型，不需要开发开发客户端配置功能
|  |  | 节点信息设置 | 对子级系统或终端的设置和定义。包括对节点的名称、类型、设备号（终端用）、绑定账户信息等进行管理 | 数据模型，配置管理模块
|  |  | 配置项管理 | 对各模块中需变更、标识的配置项进行管理，包括新增、修改、删除。如标记、版本号、令牌等。
|  | 账号管理 | 账号信息 | 允许用户新建、修改与删除账号，提供对账号修改密码和重置密码功能，并且提供账号加解锁功能。 | 数据模型，系统管理模块
|  |  | 教师档案 | 对教师档案统一管理，支持批量导入、修改、删除。 | 数据模型，系统管理模块
|  |  | 密码管理 | 对个人账号的密码进行修改 | 数据模型，系统管理模块
|  | 角色权限管理 | 角色管理 | 用户可以新建、修改、删除角色及查看角色详细信息、关联角色所属机构。通过勾选灵活定义不同角色的权限范围。 | 数据模型，系统管理模块
|  |  | 权限管理 | 将账号与角色关联，使账号获得所关联角色拥有的权限。 | 数据模型，系统管理模块
|  |  | 授权码管理 | 生成、注销授权码，授权码对应权限管理 | 数据模型，系统管理模块
|  |  | 绑定设备管理 | 每个账号可以绑定一定的电脑或者移动存储设备，在绑定设备管理里可以对账号绑定的设备进行查询、删除、清空等操作 | 数据模型，系统管理模块
|  | 机构管理 | 机构管理 | 机构列表以目录树的形式展示，体现机构的父子关系。可以对机构列表上新增、修改或删除操作，机构包括教育局、学校、其他等。 | 数据模型，配置管理模块
|  | 资源中心 | 界面角色管理 | 根据不同书籍进行界面独立管理，体现幼儿特色
|  |  | 教参资源管理 | 教参资源分成两种，一种是凤凰集团发布的教参资源，一种是用户上传自有的各项资源；资源可通过审核之后发布到一定区域内共享。同时用户可查阅、收藏、下载别人上传的被审核后的各项资源。
|  |  | 教材资源管理 | 教材资源是凤凰集团发布的，由凤凰集团负责上传对于教材进行上传、发布等管理。
|  |  | 资源下载 | 用户根据系统授权下载对应的教材及教参资源
|  | 用户注册 | 注册 | 注册账号，便于登录系统，注册时，幼儿只有托班、小班、中班、大班、不分学科
|  |  | 修改完善个人信息 | 注册用户完善个人信息
|  | 授权码激活 | 授权码激活 | 用户激活授权码，从而获得系统的访问权限
2 | 资源及备课管理 | 资源中心 | 我的资源 | 个人化的教学资源管理门户。用户可以发布资源、审核资源，也可以查看自己的资源和收藏的他人资源
|  |  | 资源搜索 | 对云资源库的资源进行搜索，对感兴趣的资源可以下载、收藏、标记等。
|  | 备课中心 | 电子课本管理 | 通过云端搜索和下载需要使用的电子课本，对进行过课件设计的课本进行标记和分类，随时查看。
|  |  | 课本资源管理工具 | 课本资源制作工具，pdf转换swf及课本目录制作。
|  |  | 课件管理 | 分为课件搜索和课件管理。课件搜索分为云端课件和校本课件。课件管理可对下载的课件进行编辑、删除等操作，也可以新建课件，以拖拽形式将“我的资源”中保存的诸如PPT、WORD、图片、音视频文件等资源放在电子课本上。
|  | 教学中心 | 书架 | 选择授课需要使用的课本或PPT，如果之前在备课系统中对课本或PPT添加过教案和课件，选择后也会同步调用。
|  |  | 教学小工具 | 提供授课时使用的各类小工具，可以在电子课本上直接使用进行讲解和教学。包括：画笔、橡皮擦、放大镜、目录、备注、聚光灯、幕布、常用图形、黑板等。

## 功能项分析
行标签 | 计数项:三级功能 | 设计负责人 | 设计完成时间 | 开发负责人 | 开发完成时间 | 联调负责人 | 联调完成时间
教师备课管理 | 72
工具管理 | 22
黑板 | 13 | 曾长敏
幕布 | 3 | 曾长敏
随写板 | 3 | 曾长敏
探照灯 | 3 | 曾长敏
书籍阅读 | 26
备课管理 | 9 | 庄召
书籍目录树 | 3 | 庄召
书籍阅读载入 | 1 | 庄召
书签管理 | 2 | 庄召
阅读工具条 | 11 | 庄召
书架管理 | 10
查询条件管理 | 2 | 曾长敏
书籍查询列表 | 5 | 曾长敏
书架书籍管理 | 3 | 曾长敏
资源管理 | 14
网络资源 | 3 | 庄召
资源查看 | 1 | 庄召
资源关联 | 1 | 庄召
资源列表 | 4 | 庄召
资源上传 | 1 | 庄召
资源刷新 | 1 | 庄召
资源搜索 | 1 | 庄召
资源下载 | 1 | 庄召
资源预览 | 1 | 庄召
云端服务管理 | 52
报表管理 | 5
机构管理 | 3 | 曾长敏
机构管理 | 3 | 曾长敏
日志管理 | 3 | 曾长敏
分类管理 | 1
日志查询 | 1 | 严波
日志写入接口 | 1
书籍管理 | 11 | 曾长敏
电子书制作工具 | 3 | 曾长敏
书籍目录管理 | 3 | 曾长敏
书籍上传管理 | 3
书籍资源审核 | 2 | 严波
系统管理 | 26 | 严波
登录管理 | 2 | 严波
角色管理 | 7 | 严波
权限管理 | 7
硬件绑定管理 | 2 | 严波
硬件管理 | 4 | ——
账号管理 | 4 | 严波
注册码管理 | 2 | 严波
书籍注册码管理 | 2 | 严波
字典管理 | 2 | 严波
出版社管理 | 1
字典值管理 | 1 | 曾长敏
总计 | 124
殷鹏武
殷鹏武

## 网络版数字化教参项目应用软件功能列表
网络版数字化教参项目应用软件功能列表
序号 | 业务模块 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述 | 分期 | 分析 | 备注
1 | 云端服务管理 | 机构管理 | 机构管理 | 增加 | 机构列表以目录树的形式展示，体现机构的父子关系。可以对机构列表上新增、修改或删除操作，机构包括教育局、学校、其他等。 | 一期
2 | 云端服务管理 | 机构管理 | 机构管理 | 删除 |  | 一期
3 | 云端服务管理 | 机构管理 | 机构管理 | 修改 |  | 一期
4 | 云端服务管理 | 系统管理 | 账号管理 | 注册 | 账号注册归属机构 | 一期
5 | 云端服务管理 | 系统管理 | 账号管理 | 修改 |  | 一期
6 | 云端服务管理 | 系统管理 | 账号管理 | 注销 |  | 一期
7 | 云端服务管理 | 系统管理 | 账号管理 | 查询 |  | 一期
8 | 云端服务管理 | 系统管理 | 登录管理 | 用户认证 |  | 一期
9 | 云端服务管理 | 系统管理 | 登录管理 | 权限点读取 | 功能点权限、书籍浏览权限、注册码权限 | 一期
10 | 云端服务管理 | 系统管理 | 权限管理 | 权限点注册 | 后台维护 | 一期
11 | 云端服务管理 | 系统管理 | 权限管理 | 功能权限增加 |  | 一期
12 | 云端服务管理 | 系统管理 | 权限管理 | 功能权限删除 |  | 一期
13 | 云端服务管理 | 系统管理 | 权限管理 | 书籍浏览权限增加 |  | 一期
14 | 云端服务管理 | 系统管理 | 权限管理 | 书籍浏览权限删除 |  | 一期
15 | 云端服务管理 | 系统管理 | 权限管理 | 注册码权限增加 |  | 一期
16 | 云端服务管理 | 系统管理 | 权限管理 | 注册码权限删除 |  | 一期
17 | 云端服务管理 | 系统管理 | 角色管理 | 增加 |  | 二期
18 | 云端服务管理 | 系统管理 | 角色管理 | 修改 |  | 二期
19 | 云端服务管理 | 系统管理 | 角色管理 | 删除 |  | 二期
20 | 云端服务管理 | 系统管理 | 角色管理 | 功能权限组增加 |  | 二期
21 | 云端服务管理 | 系统管理 | 角色管理 | 功能权限组删除 |  | 二期
22 | 云端服务管理 | 系统管理 | 角色管理 | 书籍浏览权限组增加 |  | 二期
23 | 云端服务管理 | 系统管理 | 角色管理 | 书籍浏览权限组删除 |  | 二期
24 | 云端服务管理 | 系统管理 | 硬件管理 | 硬件类型管理 | 后台维护 | 一期
25 | 云端服务管理 | 系统管理 | 硬件管理 | 硬件序列增加 |  | 一期
26 | 云端服务管理 | 系统管理 | 硬件管理 | 硬件序列修改 |  | 一期
27 | 云端服务管理 | 系统管理 | 硬件管理 | 硬件序列删除 |  | 一期
28 | 云端服务管理 | 系统管理 | 硬件绑定管理 | 账号绑定硬件增加 |  | 一期
29 | 云端服务管理 | 系统管理 | 硬件绑定管理 | 账号绑定硬件删除 |  | 一期
30 | 云端服务管理 | 字典管理 | 出版社管理 | 后台维护 | 增删改后台维护 | 一期
31 | 云端服务管理 | 字典管理 | 字典值管理 | 后台维护 | 增删改后台维护 | 一期
32 | 云端服务管理 | 书籍管理 | 书籍目录管理 | 增加 |  | 一期
33 | 云端服务管理 | 书籍管理 | 书籍目录管理 | 删除 |  | 一期
34 | 云端服务管理 | 书籍管理 | 书籍目录管理 | 修改 |  | 一期
35 | 云端服务管理 | 书籍管理 | 电子书制作工具 | 书籍生成 |  | 一期
36 | 云端服务管理 | 书籍管理 | 电子书制作工具 | 书籍打包 |  | 一期
37 | 云端服务管理 | 书籍管理 | 电子书制作工具 | 书籍包加密 |  | 一期
38 | 云端服务管理 | 书籍管理 | 书籍上传管理 | 书籍包上传管理 | 必须是加密包才能上传 | 一期
39 | 云端服务管理 | 书籍管理 | 书籍上传管理 | 书籍包下架管理 | 下架书籍包后台书籍管理中可以查询，备课客户端看不到 | 一期
40 | 云端服务管理 | 书籍管理 | 书籍上传管理 | 书籍包删除管理 | 前后台都不可查询，在数据库逻辑删除 | 一期
41 | 云端服务管理 | 书籍管理 | 书籍资源审核 | 资源查询 |  | 一期
42 | 云端服务管理 | 书籍管理 | 书籍资源审核 | 资源审核 |  | 一期
43 | 云端服务管理 | 注册码管理 | 书籍注册码管理 | 注册码增加 | 注册码存在有效期 | 一期
44 | 云端服务管理 | 注册码管理 | 书籍注册码管理 | 注册码删除 |  | 一期
45 | 云端服务管理 | 日志管理 | 分类管理 | 字典配置管理 | 日志根据系统要求分类 | 一期
46 | 云端服务管理 | 日志管理 | 日志写入接口 | 写入 |  | 一期
47 | 云端服务管理 | 日志管理 | 日志查询 | 查询 |  | 一期
48 | 云端服务管理 | 报表管理 | 报表数据处理 | 用户分析报表 |  | 二期
49 | 云端服务管理 | 报表管理 | 报表数据处理 | 图书分析报表 |  | 二期
50 | 云端服务管理 | 报表管理 | 报表呈现 | 报表1 |  | 二期
51 | 云端服务管理 | 报表管理 | 报表呈现 | 报表2 |  | 二期
52 | 云端服务管理 | 报表管理 | 报表导出 | 导出 |  | 二期
53 | 教师备课管理 | 书架管理 | 查询条件管理 | 书籍类别 | 根据书籍所处位置不同分为本地书籍和网络书籍 | 一期
54 | 教师备课管理 | 书架管理 | 查询条件管理 | 查询条件面板 |  | 一期
55 | 教师备课管理 | 书架管理 | 书架书籍管理 | 阅读 |  | 一期
56 | 教师备课管理 | 书架管理 | 书架书籍管理 | 书籍查看 |  | 一期
57 | 教师备课管理 | 书架管理 | 书架书籍管理 | 书籍删除 |  | 一期
58 | 教师备课管理 | 书架管理 | 书籍查询列表 | 授权书籍列表 | 如果已经下载了，就显示阅读链接，否则显示下载链接 | 一期
59 | 教师备课管理 | 书架管理 | 书籍查询列表 | 浏览书籍列表 | 只能查看有哪些书籍，不能做任何操作 | 一期
60 | 教师备课管理 | 书架管理 | 书籍查询列表 | 书籍查看 | 查看书籍的概要信息，根据选择书籍，显示书籍的基本信息，本根据书籍所在位置，显示阅读或者下载链接 | 一期
61 | 教师备课管理 | 书架管理 | 书籍查询列表 | 书籍下载 | 书籍查询列表或者数据查看界面上显示有下载链接功能 | 一期
62 | 教师备课管理 | 书架管理 | 书籍查询列表 | 书籍阅读 | 书籍查询列表或者书籍查看界面上显示有阅读链接功能 | 一期
63 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 书籍阅读载入 | 载入 |  | 一期
64 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 书籍目录树 | 打开 |  | 一期
65 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 书籍目录树 | 关闭 |  | 一期
66 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 书籍目录树 | 定位 |  | 一期
67 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 书签管理 | 增加 |  | 一期
68 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 书签管理 | 删除 |  | 一期
69 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 阅读工具条 | 选择工具 |  | 一期
70 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 阅读工具条 | 画笔工具 |  | 一期
71 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 阅读工具条 | 皮擦工具 |  | 一期
72 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 阅读工具条 | 翻页工具 |  | 一期
73 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 阅读工具条 | 单双页模式 |  | 一期
74 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 阅读工具条 | 适宽工具 |  | 一期
75 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 阅读工具条 | 适高工具 |  | 一期
76 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 阅读工具条 | 工具箱 | 调用工具管理中的工具 | 一期
77 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 阅读工具条 | 科学工具 | 用着扩展第三方开发的工具 | 一期
78 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 阅读工具条 | 放大工具 |  | 一期
79 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 阅读工具条 | 缩小工具 |  | 一期
80 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 备课管理 | 添加批注 |  | 一期
81 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 备课管理 | 添加热区 |  | 一期
82 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 备课管理 | 添加链接 |  | 一期
83 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 备课管理 | 打开批注 |  | 一期
84 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 备课管理 | 打开热区 |  | 一期
85 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 备课管理 | 打开链接 |  | 一期
86 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 备课管理 | 删除批注 |  | 一期
87 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 备课管理 | 删除热区 |  | 一期
88 | 教师备课管理 | 书籍阅读 | 备课管理 | 删除链接 |  | 一期
89 | 教师备课管理 | 资源管理 | 资源搜索 | 搜索 | 当前列表资源搜索功能，对于离线状态时，只能搜索我的资源 | 一期
90 | 教师备课管理 | 资源管理 | 资源列表 | 我的资源 | 存储在本地的书籍备课资源 | 一期
91 | 教师备课管理 | 资源管理 | 资源列表 | 校本资源 | 存储在服务器上的书籍备课资源 | 一期
92 | 教师备课管理 | 资源管理 | 资源列表 | 凤凰资源 | 存储在凤凰服务器上的书籍备课资源 | 一期
93 | 教师备课管理 | 资源管理 | 资源列表 | 自定义资源 | 存储在各个机构服务器上的书籍备课资源 | 一期
94 | 教师备课管理 | 资源管理 | 网络资源 | 资源类型 | WORD/PPT/视频 | 一期
95 | 教师备课管理 | 资源管理 | 网络资源 | 搜索 | 根据确定的资源类型调用百度的搜索引擎进行资源搜索 | 一期
96 | 教师备课管理 | 资源管理 | 网络资源 | 搜索结果列表 | 将互联网搜索结果通过网页展示，可以选择下载，放到本地资源列表中 | 一期
97 | 教师备课管理 | 资源管理 | 资源刷新 | 刷新 | 刷新当前资源列表中的资源 | 一期
98 | 教师备课管理 | 资源管理 | 资源关联 | 关联 | 主文件和子文件的关系 | 一期
99 | 教师备课管理 | 资源管理 | 资源查看 | 查看 | 书籍我的资源列表中的资源，可以直接调用第三方组件打开资源。 | 一期
100 | 教师备课管理 | 资源管理 | 资源预览 | 预览 | 除了我的资源列表中的资源除外，其他在服务器的资源可以通过预览功能来查看资源内容，服务端统一预览swf文件格式 | 一期
101 | 教师备课管理 | 资源管理 | 资源下载 | 下载 | 从校本资源、凤凰资源、自定义资源列表中选择相关资源下载到我的资源列表中（还有互联网资源） | 一期
102 | 教师备课管理 | 资源管理 | 资源上传 | 上传 | 将我的资源列表中的资源上传到网络服务器上去，要明确上传的位置，同时要明确是否需要上传预览资源 | 一期
103 | 教师备课管理 | 工具管理 | 探照灯 | 打开 |  | 一期
104 | 教师备课管理 | 工具管理 | 探照灯 | 设置 |  | 一期
105 | 教师备课管理 | 工具管理 | 探照灯 | 关闭 |  | 一期
106 | 教师备课管理 | 工具管理 | 幕布 | 打开 |  | 一期
107 | 教师备课管理 | 工具管理 | 幕布 | 设置 |  | 一期
108 | 教师备课管理 | 工具管理 | 幕布 | 关闭 |  | 一期
109 | 教师备课管理 | 工具管理 | 随写板 | 打开 |  | 一期
110 | 教师备课管理 | 工具管理 | 随写板 | 关闭 |  | 一期
111 | 教师备课管理 | 工具管理 | 随写板 | 工具栏 |  | 一期
112 | 教师备课管理 | 工具管理 | 黑板 | 设置背景 |  | 一期
113 | 教师备课管理 | 工具管理 | 黑板 | 选择工具 |  | 一期
114 | 教师备课管理 | 工具管理 | 黑板 | 画笔工具 |  | 一期
115 | 教师备课管理 | 工具管理 | 黑板 | 规则图形 |  | 一期
116 | 教师备课管理 | 工具管理 | 黑板 | 颜色填充 |  | 一期
117 | 教师备课管理 | 工具管理 | 黑板 | 板擦工具 |  | 一期
118 | 教师备课管理 | 工具管理 | 黑板 | 新建板书文件 |  | 一期
119 | 教师备课管理 | 工具管理 | 黑板 | 保存板书文件 |  | 一期
120 | 教师备课管理 | 工具管理 | 黑板 | 板书文件列表 |  | 一期
121 | 教师备课管理 | 工具管理 | 黑板 | 黑板缩略图 |  | 一期
122 | 教师备课管理 | 工具管理 | 黑板 | 工具箱 |  | 一期
123 | 教师备课管理 | 工具管理 | 黑板 | 垃圾箱 |  | 一期
124 | 教师备课管理 | 工具管理 | 黑板 | 返回教材 |  | 一期

## 项目计划
业务分类 | 一级模块 | 二级模块 | 功能项统计 | 设计负责人 | 设计完成时间 | 设计完成情况 | 开发负责人 | 开发完成时间 | 开发完成情况 | 联调负责人 | 联调完成时间 | 联通完成情况
教师备课管理 | 工具管理 | 黑板 | 13 | 曾长敏 | 2013-10-31 |  | 曾长敏 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 幕布 | 3 | 曾长敏 | 2013-10-31 |  | 曾长敏 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 随写板 | 3 | 曾长敏 | 2013-10-31 |  | 曾长敏 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 探照灯 | 3 | 曾长敏 | 2013-10-31 |  | 曾长敏 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
| 书籍阅读 | 备课管理 | 9 | 庄召 | 2013-10-31 |  | 庄召 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 书籍目录树 | 3 | 庄召 | 2013-10-31 |  | 庄召 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 书籍阅读载入 | 1 | 庄召 | 2013-10-31 |  | 庄召 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 书签管理 | 2 | 庄召 | 2013-10-31 |  | 庄召 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 阅读工具条 | 11 | 庄召 | 2013-10-31 |  | 庄召 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
| 书架管理 | 查询条件管理 | 2 | 曾长敏 | 2013-10-31 |  | 曾长敏 | 2013-11-15 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 书籍查询列表 | 5 | 曾长敏 | 2013-10-31 |  | 曾长敏 | 2013-11-15 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 书架书籍管理 | 3 | 曾长敏 | 2013-10-31 |  | 曾长敏 | 2013-11-15 |  | 庄召 | 2013-11-30
| 资源管理 | 网络资源 | 3 | 庄召 | 2013-10-31 |  | 庄召 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 资源查看 | 1 | 庄召 | 2013-10-31 |  | 庄召 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 资源关联 | 1 | 庄召 | 2013-10-31 |  | 庄召 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 资源列表 | 4 | 庄召 | 2013-10-31 |  | 庄召 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 资源上传 | 1 | 庄召 | 2013-10-31 |  | 庄召 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 资源刷新 | 1 | 庄召 | 2013-10-31 |  | 庄召 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 资源搜索 | 1 | 庄召 | 2013-10-31 |  | 庄召 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 资源下载 | 1 | 庄召 | 2013-10-31 |  | 庄召 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
|  | 资源预览 | 1 | 庄召 | 2013-10-31 |  | 庄召 | 2013-11-20 |  | 庄召 | 2013-11-30
云端服务管理 | 报表管理 | 报表呈现 | 2 | —— |  |  | —— |  |  | 严波 | 2013-11-30
|  | 报表导出 | 1 | —— |  |  | —— |  |  | 严波 | 2013-11-30
|  | 报表数据处理 | 2 | —— |  |  | —— |  |  | 严波 | 2013-11-30
| 机构管理 | 机构管理 | 3 | 严波 | 2013-10-31 |  | 严波 | 2013-11-15 |  | 严波 | 2013-11-30
| 日志管理 | 分类管理 | 1 | 严波 | 2013-10-31 |  | 严波 | 2013-11-20 |  | 严波 | 2013-11-30
|  | 日志查询 | 1 | 严波 | 2013-10-31 |  | 严波 | 2013-11-20 |  | 严波 | 2013-11-30
|  | 日志写入接口 | 1 | 严波 | 2013-10-31 |  | 严波 | 2013-11-20 |  | 严波 | 2013-11-30
| 书籍管理 | 电子书制作工具 | 3 | 严波 | 2013-10-31 |  | 严波 | 2013-11-20 |  | 严波 | 2013-11-30
|  | 书籍目录管理 | 3 | 严波 | 2013-10-31 |  | 严波 | 2013-11-20 |  | 严波 | 2013-11-30
|  | 书籍上传管理 | 3 | 严波 | 2013-10-31 |  | 严波 | 2013-11-20 |  | 严波 | 2013-11-30
|  | 书籍资源审核 | 2 | 严波 | 2013-10-31 |  | 严波 | 2013-11-20 |  | 严波 | 2013-11-30
| 系统管理 | 登录管理 | 2 | 严波 | 2013-10-31 |  | 严波 | 2013-11-15 |  | 严波 | 2013-11-30
|  | 角色管理 | 7 | —— |  |  | —— |  |  | 严波 | 2013-11-30
|  | 权限管理 | 7 | 严波 | 2013-10-31 |  | 严波 | 2013-11-15 |  | 严波 | 2013-11-30
|  | 硬件绑定管理 | 2 | 严波 | 2013-10-31 |  | 严波 | 2013-11-15 |  | 严波 | 2013-11-30
|  | 硬件管理 | 4 | 严波 | 2013-10-31 |  | 严波 | 2013-11-15 |  | 严波 | 2013-11-30
|  | 账号管理 | 4 | 严波 | 2013-10-31 |  | 严波 | 2013-11-15 |  | 严波 | 2013-11-30
| 注册码管理 | 书籍注册码管理 | 2 | 严波 | 2013-10-31 |  | 严波 | 2013-11-15 |  | 严波 | 2013-11-30
| 字典管理 | 出版社管理 | 1 | 殷鹏武 | 2013-10-31 |  | 殷鹏武 | 2013-11-10 |  | 严波 | 2013-11-30
|  | 字典值管理 | 1 | 殷鹏武 | 2013-10-31 |  | 殷鹏武 | 2013-11-10 |  | 严波 | 2013-11-30
设计 | 数据库设计 | 物理模型 | 1 | 殷鹏武 | 2013-10-31 |  | 殷鹏武 |  |  | 严波 | 2013-11-30

## 开发环境
数据库 | mysql5.0
服务端中间件 | tomcat
客服开通工具 | .NET C#
阅读平台 | FLEX

## 项目里程碑规划
里程碑 | 阶段 | 工作项 | 负责人 | 完成计划点 | 备注
需求设计里程碑 | 第一阶段 | 项目组织 | 殷鹏武 | 2013-10-31
|  | 项目需求梳理 | 殷鹏武 | 2013-10-31
|  | 项目计划及分工 | 殷鹏武 | 2013-10-31
|  | 项目需求分析 | 殷鹏武、庄召 | 2013-10-31
|  | 项目系统设计 | 殷鹏武、庄召 | 2013-10-31
|  | 项目研发环境准备 | 庄召、曾长敏 | 2013-10-31
上线里程碑 | 第二阶段 | 云端基础版本输出 | 严波、曾长敏 | 2013-11-20
|  | 备课端基础版本输出 | 庄召、曾长敏 | 2013-11-20
|  | 云端联调版本输出 | 严波 | 2013-11-30
|  | 备课端联调版本输出 | 庄召 | 2013-11-30
|  | 美工版本输出 | 殷鹏武、庄召、严波 | 2013-12-20
|  | 上线版本输出 | 殷鹏武、庄召、严波 | 2013-12-31
验收里程碑 | 第三阶段 | 初验版本输出 | 殷鹏武、庄召、严波 | 2014-01-31
|  | 终验版本输出 | 殷鹏武、庄召、严波 | 2014-02-28
|  | 项目管理 | 殷鹏武
|  | 需求设计 | 殷鹏武
|  | 阅读备课 | 庄召
|  | 框架、工具 | 曾长敏
|  | 后台服务 | 曾长敏
|  | 数据库服务 | 殷鹏武
|  | 云端工具 | 严波
|  | 系统管理 | 严波
|  | 工程实施 | 朱XX
|  | 备课管理 | 庄召
|  | 云端管理 | 严波
|  | 后台服务管理 | 曾长敏
|  | 技术总体管控 | 庄召